## GANTT
Taches principales |  |  |  | Temps [N° Seances] | [11 empty] | N° Seances | 20 | Dates | 2021-01-04 | 2021-01-05 | 2021-01-08 | 2021-02-05 | 2021-02-12 | 2021-02-19
1. Mécanique |  |  |  | 10 | [13 empty] | Taches | [5 empty] | Point
| 1.1 Assemblage de la voiture | 1.1.1 Vérifier que toutes les pièces sont là |  | 0.5 | [13 empty] | 1.1.1 Vérifier que toutes les pièces sont là |  |  | 1 |  |  | Point
|  | 1.1.2 Planification de l'assemblage |  | 0.5 | [13 empty] | 1.1.2 Planification de l'assemblage |  |  | 1 |  |  | Point
|  | 1.1.2 Assemblage du chassis |  | 1 | [13 empty] | 1.1.2 Assemblage du chassis |  |  |  |  | 1 | Point
|  | 1.1.3 Fixation des capteurs |  | 1 | [13 empty] | 1.1.3 Fixation des capteurs | [5 empty] | Point
|  | 1.1.4 Fixation du hardware et soudage |  | 2 | [13 empty] | 1.1.4 Fixation du hardware et soudage | [5 empty] | Point
| 1.2 Hardware |  |  | 6 | [13 empty] | 1.2.1 Tester le bon fonctionnement des composants | [5 empty] | Point
|  | 1.2.1 Tester le bon fonctionnement des composants |  | 1 | [13 empty] | 1.2.2 Tester les charactéristiques physiques pertinentes | [5 empty] | Point
|  | 1.2.2 Tester les charactéristiques physiques pertinentes |  | 1 | [13 empty] | 1.2.3 Déterminer vitesse optimale de la voiture | [5 empty] | Point
|  | 1.2.3 Déterminer vitesse optimale de la voiture |  | 1 | [13 empty] | 1.2.4 Tester loi de commande | [5 empty] | Point
|  | 1.2.4 Tester loi de commande |  | 3 | [13 empty] | 2.1.1 Compréhension de l'organsiation du code de la simulation | 1 |  |  |  |  | Point
2. Informatique |  |  |  | 28 | [13 empty] | 2.1.2 Trouver des points d'amélioration de la simulation et la loi de commande (collisions trop fréquentes, erreurs "Pas de trajectoire optimale trouvée", détection des voitures par le lidar etc...) |  | 1 |  |  |  | Point
| 2.1 Prendre en main le code de l'année dernière | 2.1.1 Compréhension de l'organsiation du code de la simulation |  | 3 | 1 | [12 empty] | 2.2.1 interface entre la voiture (moteur principal et moteur de direction) et le calculateur (bus numérique/PWM ?) |  |  | 1 |  |  | Point
|  | 2.1.2 Trouver des points d'amélioration de la simulation et la loi de commande (collisions trop fréquentes, erreurs "Pas de trajectoire optimale trouvée", détection des voitures par le lidar etc...) |  | 3 | 1 | [12 empty] | 2.2.2 comprendre l'interface (au sens des entrées, sorties, formes des données etc...) entre simulation et loi de commande (en gros ce qu'il y a à adapter dans la loi de commande) |  |  |  | 1 |  | Point
| 2.2 Définition des interfaces | 2.2.1 interface entre la voiture (moteur principal et moteur de direction) et le calculateur (bus numérique/PWM ?) |  | 1 | 1 | [12 empty] | 2.2.3 interface entre loi de commande et calculateur (compatibilité code/calculateur) |  |  |  |  | 1 | Point
|  | 2.2.2 comprendre l'interface (au sens des entrées, sorties, formes des données etc...) entre simulation et loi de commande (en gros ce qu'il y a à adapter dans la loi de commande) |  | 1 | 1 | [12 empty] | 2.3.1 Mettre en place de l'acquisition et du traitement des données du LIDAR (et autres capteurs éventuellement) |  |  |  | 1 | 1 | Point
|  | 2.2.3 interface entre loi de commande et calculateur (compatibilité code/calculateur) |  | 1 | 1 | [12 empty] | 2.3.2 Coder la fonction d'affichage de l'environment du LIDAR + test unitaire | [5 empty] | Point
| 2.3 Reconstruction de l'environnement réel | 2.3.1 Mettre en place de l'acquisition et du traitement des données du LIDAR (et autres capteurs éventuellement) |  | 3 | 3 | [12 empty] | 2.3.3 Intégrer les données du LIDAR au calcul de la loi de commande | [5 empty] | Point
|  | 2.3.2 Coder la fonction d'affichage de l'environment du LIDAR + test unitaire |  | 3 | 3 | [12 empty] | 2.4.1 Identifier le code de calcul de trajectoire dans la simulation |  |  |  | 1 | 1 | Point
|  | 2.3.3 Intégrer les données du LIDAR au calcul de la loi de commande |  | 3 | 3 | [12 empty] | 2.4.2 En faire une loi de commande qui prend en entrée les données LIDAR en temps réel et renvoie en sortie une consigne de déplacement et de direction (+compatibilité interface cf 2.2.3) | [5 empty] | Point
| 2.4 Loi de commande | 2.4.1 Identifier le code de calcul de trajectoire dans la simulation |  | 2 | 2
|  | 2.4.2 En faire une loi de commande qui prend en entrée les données LIDAR en temps réel et renvoie en sortie une consigne de déplacement et de direction (+compatibilité interface cf 2.2.3) |  | 8 | 2.6667 | [9 empty] | Parler du fonctionemment des composants et de comment nous allons implementer et tester la loi de commande
note : la partie contrôle n'est peut être pas nécessaire à écouter E. Fenaux (on espère que la voiture ira vraiment là où on lui dit d'aller) | 2.4 Calcul de trajectoire réelle | 2.4.1 Connaître position et vitesse | 2.4.1.1 Récuperer et traiter les données de l'IMU (Inertial Measurement Unit) pour obtenir la vitesse de la voiture | [8 empty] | Parler de la fixation des capteurs et de ce qui etait fait pour la définition des interfaces
2.4.1.2 Utiliser les données de l'IMU et du LIDAR pour estimer la position de la voiture (dep: 2.2.2)
| 2.5 Adapter le code de la simulation à la Loi de Commande | 2.5.1 Calculer l'erreur entre la trajectoire optimale et réelle
2.5.2 Faire la modelisation dynamique de la voiture (?)
2.5.3 Minimiser de l'erreur avec une Loi de Commande (dep: 2.5.1, 2.5.2)
[6 empty] | Dates | 2021-04-13 | 2021-04-14 | 2021-04-16 | 2021-04-27 | 2021-04-30 | 2021-05-04 | 2021-05-05 | 2021-05-07
Taches
[6 empty] | 1.2.2 Tester les charactéristiques physiques pertinentes | 1
[6 empty] | 1.2.3 Déterminer vitesse optimale de la voiture |  | 1
[6 empty] | 1.2.4 Tester loi de commande |  |  |  | 1 | 1 | 1
[6 empty] | 2.3.3 Intégrer les données du LIDAR au calcul de la loi de commande | 1 | 1 | 1
2.4.1 Identifier le code de calcul de trajectoire dans la simulation
[6 empty] | 2.4.2 En faire une loi de commande qui prend en entrée les données LIDAR en temps réel et renvoie en sortie une consigne de déplacement et de direction (+compatibilité interface cf 2.2.3) | 1 | 1 | 1
[25 empty] | Dates | 2021-01-04 | 2021-01-05 | 2021-01-08 | 2021-02-05 | 2021-02-12 | 2021-02-19 | 2021-03-04 | 2021-03-05 | 2021-03-19 | 2021-03-26 | 2021-04-02 | 2021-04-09 | 2021-04-13 | 2021-04-14 | 2021-04-16 | 2021-04-27 | 2021-04-30 | 2021-05-04 | 2021-05-05 | 2021-05-07
[25 empty] | Taches | [5 empty] | Point d'équipe | [5 empty] | Point | [7 empty] | i
[25 empty] | 1.1.1 Vérifier que toutes les pièces sont là |  |  | 1 |  |  | Point | [5 empty] | Point
[25 empty] | 1.1.2 Planification de l'assemblage |  |  | 1 |  |  | Point | [5 empty] | Point
[25 empty] | 1.1.2 Assemblage du chassis |  |  |  |  | 1 | Point | 1 |  |  |  |  | Point
[25 empty] | 1.1.3 Fixation des capteurs | [5 empty] | Point |  | 1 |  |  |  | Point
[25 empty] | 1.1.4 Fixation du hardware et soudage | [5 empty] | Point |  |  | 1 | 1 |  | Point
[25 empty] | 1.2.1 Tester le bon fonctionnement des composants | [5 empty] | Point |  |  |  |  | 1 | Point
[25 empty] | 1.2.2 Tester les charactéristiques physiques pertinentes | [5 empty] | Point | [5 empty] | Point | 1
[25 empty] | 1.2.3 Déterminer vitesse optimale de la voiture | [5 empty] | Point | [5 empty] | Point |  | 1
[25 empty] | 1.2.4 Tester loi de commande | [5 empty] | Point | [5 empty] | Point |  |  |  | 1 | 1 | 1
[25 empty] | 2.1.1 Compréhension de l'organsation du code de la simulation | 1 |  |  |  |  | Point | [5 empty] | Point
[25 empty] | 2.1.2 Trouver des points d'amélioration de la simulation et la loi de commande |  | 1 |  |  |  | Point | [5 empty] | Point
[25 empty] | 2.2.1 interface entre la voiture et le calculateur |  |  | 1 |  |  | Point | [5 empty] | Point
[25 empty] | 2.2.2 comprendre l'interface entre simulation et loi de commande |  |  |  | 1 |  | Point | [5 empty] | Point
[25 empty] | 2.2.3 interface entre loi de commande et calculateur |  |  |  |  | 1 | Point | [5 empty] | Point
[25 empty] | 2.3.1 Mettre en place de l'acquisition et du traitement des données du LIDAR |  |  |  | 1 | 1 | Point |  | 1 |  |  |  | Point
[25 empty] | 2.3.2 Coder la fonction d'affichage de l'environment du LIDAR + test unitaire | [5 empty] | Point |  |  | 1 | 1 | 1 | Point
[25 empty] | 2.3.3 Intégrer les données du LIDAR au calcul de la loi de commande | [5 empty] | Point | [5 empty] | Point | 1 | 1 | 1
[25 empty] | 2.4.1 Identifier le code de calcul de trajectoire dans la simulation |  |  |  | 1 | 1 | Point | [5 empty] | Point
[25 empty] | 2.4.2 En faire une loi de commande qui prend en entrée les données LIDAR en temps réel et renvoie en sortie une consigne de déplacement et de direction | [5 empty] | Point | [5 empty] | Point | 1 | 1 | 1

## WBS
Taches principales |  |  |  | Temps [N° Seances*Personnes] | Personnes
1. Mécanique |  |  |  | 10
| 1.1 Assemblage de la voiture | 1.1.1 Vérifier que toutes les pièces sont là |  | 0.5
|  | 1.1.2 Planification de l'assemblage |  | 0.5
|  | 1.1.2 Assemblage du chassis |  | 1
|  | 1.1.3 Fixation des capteurs |  | 1
|  | 1.1.4 Fixation du hardware et soudage |  | 2
| 1.2 Hardware |  |  | 6
|  | 1.2.1 Tester le bon fonctionnement des composants |  | 1
|  | 1.2.2 Tester les charactéristiques physiques pertinentes |  | 1
|  | 1.2.3 Déterminer vitesse optimale de la voiture |  | 1
|  | 1.2.4 Tester loi de commande |  | 3
2. Informatique |  |  |  | 28
| 2.1 Prendre en main le code de l'année dernière | 2.1.1 Compréhension de l'organsiation du code de la simulation |  | 3 | 3
|  | 2.1.2 Trouver des points d'amélioration de la simulation et la loi de commande (collisions trop fréquentes, erreurs "Pas de trajectoire optimale trouvée", détection des voitures par le lidar etc...) |  | 3 | 3
| 2.2 Définition des interfaces | 2.2.1 interface entre la voiture (moteur principal et moteur de direction) et le calculateur (bus numérique/PWM ?) |  | 1 | 1
|  | 2.2.2 comprendre l'interface (au sens des entrées, sorties, formes des données etc...) entre simulation et loi de commande (en gros ce qu'il y a à adapter dans la loi de commande) |  | 1 | 1
|  | 2.2.3 interface entre loi de commande et calculateur (compatibilité code/calculateur) |  | 1 | 1
| 2.3 Reconstruction de l'environnement réel | 2.3.1 Mettre en place de l'acquisition et du traitement des données du LIDAR (et autres capteurs éventuellement) |  | 3 | 1
|  | 2.3.2 Coder la fonction d'affichage de l'environment du LIDAR + test unitaire |  | 3 | 1
|  | 2.3.3 Intégrer les données du LIDAR au calcul de la loi de commande |  | 3 | 1
| 2.4 Loi de commande | 2.4.1 Identifier le code de calcul de trajectoire dans la simulation |  | 2 | 1
|  | 2.4.2 En faire une loi de commande qui prend en entrée les données LIDAR en temps réel et renvoie en sortie une consigne de déplacement et de direction (+compatibilité interface cf 2.2.3) |  | 8 | 3
note : la partie contrôle n'est peut être pas nécessaire à écouter E. Fenaux (on espère que la voiture ira vraiment là où on lui dit d'aller) | 2.4 Calcul de trajectoire réelle | 2.4.1 Connaître position et vitesse | 2.4.1.1 Récuperer et traiter les données de l'IMU (Inertial Measurement Unit) pour obtenir la vitesse de la voiture
2.4.1.2 Utiliser les données de l'IMU et du LIDAR pour estimer la position de la voiture (dep: 2.2.2)
| 2.5 Adapter le code de la simulation à la Loi de Commande | 2.5.1 Calculer l'erreur entre la trajectoire optimale et réelle
2.5.2 Faire la modelisation dynamique de la voiture (?)
2.5.3 Minimiser de l'erreur avec une Loi de Commande (dep: 2.5.1, 2.5.2)