## Feuille1
Mois		Janvier					Février					Mars					Avril					Mai
Semaines		1					2					3					4					5					6					7					8					9					10					11					12					13					14					15					16					17					18					19					20					21					22
Jour		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Monter le châssis	4 à 6 semaines	Monter le châssis
Trouver des batteries	1 semaine	Trouver des batteries
Commander et recevoir des batteries	3 à 6 semaines					Commander et recevoir les batteries
Mesurer la place dispo pour le servomoteur, et les fixations	1 semaine					Mesurer la place					pour le servomoteur et les fixations
Commander et recevoir le servomoteur	3 à 6 semaines					Commander et recevoir le servomoteur
Étudier l’interface de puissance	2 à 6 semaines					Étudier l’interface de puissance
Étudier les programmes de commande des moteurs	4 semaines					Programmes moteurs					Programmes moteurs
Recevoir le lidar	Encore 2 à 3 sem	Recevoir le lidar
Interface lidar / carte de commande	4 à 6 semaines					Interface entre le lidar et la carte de commande
Programme données du lidar	2 à 3 semaines					Programme qui reçoit les données du lidar
Faire les mesures de dynamique de la voiture	2 semaines					Mesures de dynamique de la voiture
Prog suivi de trajectoire prédéterminée	4 semaines					Programme qui fait suivre précisément une trajectoire prédéterminée à la voiture
Hébergement du site	2 semaines	Hébergement du site
Installation de Wordpress	2 semaines					Installation de Wordpress
Création et remplissage des pages du site	4 à 6 semaines					Création et remplissage des pages du site internet selon l’arborescence décidée